## ProcessDef
制定项目章程 | 编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件
制定项目管理计划 | 定义、准备和协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划
指导与管理项目工作 | 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更
监控项目工作 | 跟踪、审查和报告项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标
实施整体变更控制 | 审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通
结束项目或阶段 | 完结所有项目管理过程组的所有活动，以正式结束项目或阶段
规划范围管理 | 创建范围管理计划，书面描述将如何定义、确认和控制项目范围
收集需求 | 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求
定义范围 | 制定项目和产品详细描述
创建WBS | 将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组件
确认范围 | 正式验收已完成的项目可交付成果
控制范围 | 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更
规划进度管理 | 为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档
定义活动 | 识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动
排列活动顺序 | 识别和记录项目活动之间的关系
估算活动资源 | 估算执行各项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量
估算活动持续时间 | 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数
制定进度计划 | 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型
控制进度 | 监督项目活动状态，更新项目进展，管理进度基准变更，以实现计划
规划成本管理 | 为规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档
估算成本 | 对完成项目活动所需资金进行近似估算
制定预算 | 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准
控制成本 | 监督项目状态，以更新项目成本，管理成本基准变更
规划质量管理 | 识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求
实施质量保证 | 审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义
控制质量 | 监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更
规划人力资源管理 | 识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系，并编制人员配备管理计划
组建项目团队 | 确认人力资源的可用情况，并为开展项目活动而组建团队
建设项目团队 | 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效
管理项目团队 | 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效
规划沟通管理 | 根据干系人的信息需要和要求及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划
管理沟通 | 根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息
控制沟通 | 在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程
规划风险管理 | 定义如何实施项目风险管理活动
识别风险 | 判断哪些风险可能影响项目并记录其特征
实施定性风险分析 | 评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础
实施定量风险分析 | 就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析
规划风险应对 | 针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施
控制风险 | 在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督残余风险、识别新风险，以及评估风险过程有效性
规划采购管理 | 记录项目采购决策、明确采购方法、识别潜在卖方
实施采购 | 获取卖方应答、选择卖方并授予合同
控制采购 | 管理采购关系、监督合同执行情况，并根据需要实施变更和采取纠正措施
结束采购 | 完结单次项目采购
识别干系人 | 识别能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及被项目决策、活动或结果所影响的个人、群体或组织，并分析和记录他们的相关信息
规划干系人管理 | 基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命周期
管理干系人参与 | 在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动
控制干系人参与 | 全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与

## input
项目工作说明书 | 4.1 制定项目章程
商业论证 | 4.1 制定项目章程
协议（合同） | 4.1 制定项目章程
事业环境因素 | 4.1 制定项目章程
组织工程资产 | 4.1 制定项目章程
项目章程 | 4.2 制定项目管理计划
项目管理子计划 | 4.2 制定项目管理计划
事业环境因素 | 4.2 制定项目管理计划
组织过程资产 | 4.2 制定项目管理计划
项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作
批准的变更请求 | 4.3 指导与管理项目工作
事业环境因素 | 4.3 指导与管理项目工作
组织过程资产 | 4.3 指导与管理项目工作
项目管理计划 | 4.4 监控项目工作
进度预测 | 4.4 监控项目工作
成本预测 | 4.4 监控项目工作
确认的变更请求 | 4.4 监控项目工作
工作绩效信息 | 4.4 监控项目工作
事业环境因素 | 4.4 监控项目工作
组织过程资产 | 4.4 监控项目工作
项目管理计划 | 4.5 实施整体变更控制
工作绩效报告 | 4.5 实施整体变更控制
变更请求 | 4.5 实施整体变更控制
事业环境因素 | 4.5 实施整体变更控制
组织过程资产 | 4.5 实施整体变更控制
项目管理计划 | 4.6 结束项目或阶段
验收的可交付成果 | 4.6 结束项目或阶段
组织过程资产 | 4.6 结束项目或阶段
项目管理计划 | 5.1 规划范围管理
项目章程 | 5.1 规划范围管理
事业环境因素 | 5.1 规划范围管理
组织过程资产 | 5.1 规划范围管理
范围管理计划 | 5.2 收集需求
需求管理计划 | 5.2 收集需求
干系人管理计划 | 5.2 收集需求
项目章程 | 5.2 收集需求
干系人登记册 | 5.2 收集需求
范围管理计划 | 5.3 定义范围
项目章程 | 5.3 定义范围
需求文件 | 5.3 定义范围
组织过程资产 | 5.3 定义范围
范围管理计划 | 5.4 创建WBS
项目范围说明书 | 5.4 创建WBS
需求文件 | 5.4 创建WBS
事业环境因素 | 5.4 创建WBS
组织过程资产 | 5.4 创建WBS
范围管理计划 | 5.5 确认范围
需求文件 | 5.5 确认范围
需求跟踪矩阵 | 5.5 确认范围
核实的可交付成果 | 5.5 确认范围
工作绩效数据 | 5.5 确认范围
范围管理计划 | 5.6 控制范围
需求文件 | 5.6 控制范围
需求跟踪矩阵 | 5.6 控制范围
工作绩效数据 | 5.6 控制范围
组织过程资产 | 5.6 控制范围
项目管理计划 | 6.1 规划进度管理
项目章程 | 6.1 规划进度管理
事业环境因素 | 6.1 规划进度管理
组织过程资产 | 6.1 规划进度管理
进度管理计划 | 6.2 定义活动
范围基准 | 6.2 定义活动
事业环境因素 | 6.2 定义活动
组织过程资产 | 6.2 定义活动
进度管理计划 | 6.3 排列活动顺序
活动清单 | 6.3 排列活动顺序
活动属性 | 6.3 排列活动顺序
里程碑清单 | 6.3 排列活动顺序
项目范围说明书 | 6.3 排列活动顺序
事业环境因素 | 6.3 排列活动顺序
组织过程资产 | 6.3 排列活动顺序
进度管理计划 | 6.4 估算活动资源
活动清单 | 6.4 估算活动资源
活动属性 | 6.4 估算活动资源
资源日历 | 6.4 估算活动资源
风险登记册 | 6.4 估算活动资源
活动成本估算 | 6.4 估算活动资源
事业环境因素 | 6.4 估算活动资源
组织过程资产 | 6.4 估算活动资源
进度管理计划 | 6.5 估算活动持续时间
活动清单 | 6.5 估算活动持续时间
活动属性 | 6.5 估算活动持续时间
活动资源需求 | 6.5 估算活动持续时间
资源日历 | 6.5 估算活动持续时间
项目范围说明书 | 6.5 估算活动持续时间
风险登记册 | 6.5 估算活动持续时间
资源分解结构 | 6.5 估算活动持续时间
事业环境因素 | 6.5 估算活动持续时间
组织过程资产 | 6.5 估算活动持续时间
进度管理计划 | 6.6 制定进度计划
活动清单 | 6.6 制定进度计划
活动属性 | 6.6 制定进度计划
项目进度网络图 | 6.6 制定进度计划
活动资源需求 | 6.6 制定进度计划
资源日历 | 6.6 制定进度计划
活动持续时间估算 | 6.6 制定进度计划
风险登记册 | 6.6 制定进度计划
项目人员分派 | 6.6 制定进度计划
资源分解结构 | 6.6 制定进度计划
事业环境因素 | 6.6 制定进度计划
组织过程资产 | 6.6 制定进度计划
进度管理计划 | 6.7 控制进度
项目进度计划 | 6.7 控制进度
工作绩效数据 | 6.7 控制进度
项目日历 | 6.7 控制进度
进度数据 | 6.7 控制进度
组织过程资产 | 6.7 控制进度
项目管理计划 | 7.1 规划成本管理
项目章程 | 7.1 规划成本管理
事业环境因素 | 7.1 规划成本管理
组织过程资产 | 7.1 规划成本管理
成本管理计划 | 7.2 估算成本
人力资源管理计划 | 7.2 估算成本
范围基准 | 7.2 估算成本
项目进度计划 | 7.2 估算成本
风险登记册 | 7.2 估算成本
事业环境因素 | 7.2 估算成本
组织过程资产 | 7.2 估算成本
成本管理计划 | 7.3 制定预算
范围基准 | 7.3 制定预算
活动成本估算 | 7.3 制定预算
估算依据 | 7.3 制定预算
项目进度计划 | 7.3 制定预算
资源日历 | 7.3 制定预算
风险登记册 | 7.3 制定预算
协议 | 7.3 制定预算
组织过程资产 | 7.3 制定预算
项目管理计划 | 7.4 控制成本
项目资金需求 | 7.4 控制成本
工作绩效数据 | 7.4 控制成本
组织过程资产 | 7.4 控制成本
项目管理计划 | 8.1 规划质量管理
干系人登记册 | 8.1 规划质量管理
风险登记册 | 8.1 规划质量管理
需求文件 | 8.1 规划质量管理
事业环境因素 | 8.1 规划质量管理
组织过程资产 | 8.1 规划质量管理
质量管理计划 | 8.2 实施质量保证
过程改进计划 | 8.2 实施质量保证
质量测量指标 | 8.2 实施质量保证
质量控制测量指标 | 8.2 实施质量保证
项目文件 | 8.2 实施质量保证
项目管理计划 | 8.3 控制质量
质量管理计划 | 8.3 控制质量
质量核对单 | 8.3 控制质量
工作绩效数据 | 8.3 控制质量
批准的变更请求 | 8.3 控制质量
可交付成果 | 8.3 控制质量
项目文件 | 8.3 控制质量
组织过程资产 | 8.3 控制质量
项目管理计划 | 9.1 规划人力资源管理
活动资源需求 | 9.1 规划人力资源管理
事业环境因素 | 9.1 规划人力资源管理
组织过程资产 | 9.1 规划人力资源管理
人力资源管理计划 | 9.2 组建项目团队
事业环境因素 | 9.2 组建项目团队
组织过程资产 | 9.2 组建项目团队
人力资源管理计划 | 9.3 建设项目团队
项目人员分派 | 9.3 建设项目团队
资源日历 | 9.3 建设项目团队
人力资源管理计划 | 9.4 管理项目团队
项目人员分派 | 9.4 管理项目团队
团队绩效评价 | 9.4 管理项目团队
问题日志 | 9.4 管理项目团队
工作绩效报告 | 9.4 管理项目团队
组织过程资产 | 9.4 管理项目团队
项目管理计划 | 10.1 规划沟通管理
干系人登记册 | 10.1 规划沟通管理
事业环境因素 | 10.1 规划沟通管理
组织过程资产 | 10.1 规划沟通管理
沟通管理计划 | 10.2 管理沟通
工作绩效报告 | 10.2 管理沟通
事业环境因素 | 10.2 管理沟通
组织过程资产 | 10.2 管理沟通
项目管理计划 | 10.3 控制沟通
项目沟通 | 10.3 控制沟通
问题日志 | 10.3 控制沟通
工作绩效数据 | 10.3 控制沟通
组织过程资产 | 10.3 控制沟通
项目管理计划 | 11.1 规划风险管理
项目章程 | 11.1 规划风险管理
干系人登记册 | 11.1 规划风险管理
事业环境因素 | 11.1 规划风险管理
组织过程资产 | 11.1 规划风险管理
风险管理计划 | 11.2 识别风险
成本管理计划 | 11.2 识别风险
进度管理计划 | 11.2 识别风险
质量管理计划 | 11.2 识别风险
人力资源管理计划 | 11.2 识别风险
范围基准 | 11.2 识别风险
活动成本估算 | 11.2 识别风险
活动持续时间估算 | 11.2 识别风险
干系人登记册 | 11.2 识别风险
项目文件 | 11.2 识别风险
采购文件 | 11.2 识别风险
事业环境因素 | 11.2 识别风险
组织过程资产
风险管理计划 | 11.3 实施定性风险分析
范围基准 | 11.3 实施定性风险分析
风险登记册 | 11.3 实施定性风险分析
事业环境因素 | 11.3 实施定性风险分析
组织过程资产 | 11.3 实施定性风险分析
风险管理计划 | 11.4 实施定量风险分析
成本管理计划 | 11.4 实施定量风险分析
进度管理计划 | 11.4 实施定量风险分析
风险登记册 | 11.4 实施定量风险分析
事业环境因素 | 11.4 实施定量风险分析
组织过程资产 | 11.4 实施定量风险分析
风险管理计划 | 11.5 规划风险应对
风险登记册 | 11.5 规划风险应对
风险管理计划 | 11.6 控制风险
风险登记册 | 11.6 控制风险
工作绩效数据 | 11.6 控制风险
工作绩效报告 | 11.6 控制风险
项目管理计划 | 12.1 规划采购管理
需求文件 | 12.1 规划采购管理
风险登记册 | 12.1 规划采购管理
活动资源需求 | 12.1 规划采购管理
项目进度计划 | 12.1 规划采购管理
活动成本估算 | 12.1 规划采购管理
干系人登记册 | 12.1 规划采购管理
事业环境因素 | 12.1 规划采购管理
组织过程资产 | 12.1 规划采购管理
项目管理计划 | 12.2 实施采购
采购文件 | 12.2 实施采购
供方选择标准 | 12.2 实施采购
卖方建议书 | 12.2 实施采购
项目文件 | 12.2 实施采购
自制或外购决策 | 12.2 实施采购
采购工作说明书 | 12.2 实施采购
组织过程资产 | 12.2 实施采购
项目管理计划 | 12.3 控制采购
采购文件 | 12.3 控制采购
协议 | 12.3 控制采购
批准的变更请求 | 12.3 控制采购
工作绩效报告 | 12.3 控制采购
工作绩效数据 | 12.3 控制采购
项目管理计划 | 12.4 结束采购
采购文件 | 12.4 结束采购
项目章程 | 13.1 识别干系人
采购文件 | 13.1 识别干系人
事业环境因素 | 13.1 识别干系人
组织过程资产 | 13.1 识别干系人
项目管理计划 | 13.2 规划干系人管理
干系人登记册 | 13.2 规划干系人管理
事业环境因素 | 13.2 规划干系人管理
组织过程资产 | 13.2 规划干系人管理
干系人管理计划 | 13.3 管理干系人参与
沟通管理计划 | 13.3 管理干系人参与
变更日志 | 13.3 管理干系人参与
组织过程资产 | 13.3 管理干系人参与
项目管理计划 | 13.4 控制干系人参与
问题日志 | 13.4 控制干系人参与
工作绩效数据 | 13.4 控制干系人参与
项目文件 | 13.4 控制干系人参与

## sorted_input
变更请求 | 4.5 实施整体变更控制
变更日志 | 13.3 管理干系人参与
采购工作说明书 | 12.2 实施采购
采购文件 | 11.2 识别风险
采购文件 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
采购文件 | 13.1 识别干系人
成本管理计划 | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算
成本管理计划 | 11.2 识别风险 | 11.4 实施定量风险分析
成本预测 | 4.4 监控项目工作
范围管理计划 | 5.2 收集需求 | 5.3 定义范围 | 5.4 创建WBS | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
范围基准 | 6.2 定义活动
范围基准 | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算
范围基准 | 11.2 识别风险 | 11.3 实施定性风险分析
风险登记册 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
风险登记册 | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算
风险登记册 | 8.1 规划质量管理
风险登记册 | 11.3 实施定性风险分析 | 11.4 实施定量风险分析 | 11.5 规划风险应对 | 11.6 控制风险
风险登记册 | 12.1 规划采购管理
风险管理计划 | 11.2 识别风险 | 11.3 实施定性风险分析 | 11.4 实施定量风险分析 | 11.5 规划风险应对 | 11.6 控制风险
干系人登记册 | 5.2 收集需求
干系人登记册 | 8.1 规划质量管理
干系人登记册 | 10.1 规划沟通管理
干系人登记册 | 11.1 规划风险管理 | 11.2 识别风险
干系人登记册 | 12.1 规划采购管理
干系人登记册 | 13.2 规划干系人管理
干系人管理计划 | 5.2 收集需求
干系人管理计划 | 13.3 管理干系人参与
工作绩效数据 | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
工作绩效数据 | 6.7 控制进度
工作绩效数据 | 7.4 控制成本
工作绩效数据 | 8.3 控制质量
工作绩效数据 | 10.3 控制沟通
工作绩效数据 | 11.6 控制风险
工作绩效数据 | 12.3 控制采购
工作绩效数据 | 13.4 控制干系人参与
工作绩效信息 | 4.4 监控项目工作
工作绩效报告 | 4.5 实施整体变更控制
工作绩效报告 | 9.4 管理项目团队
工作绩效报告 | 10.2 管理沟通
工作绩效报告 | 11.6 控制风险
工作绩效报告 | 12.3 控制采购
供方选择标准 | 12.2 实施采购
沟通管理计划 | 10.2 管理沟通
沟通管理计划 | 13.3 管理干系人参与
估算依据 | 7.3 制定预算
过程改进计划 | 8.2 实施质量保证
核实的可交付成果 | 5.5 确认范围
活动成本估算 | 6.4 估算活动资源
活动成本估算 | 7.3 制定预算
活动成本估算 | 11.2 识别风险
活动成本估算 | 12.1 规划采购管理
活动持续时间估算 | 6.6 制定进度计划
活动持续时间估算 | 11.2 识别风险
活动清单 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
活动属性 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
活动资源需求 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
活动资源需求 | 9.1 规划人力资源管理
活动资源需求 | 12.1 规划采购管理
进度管理计划 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
进度管理计划 | 11.2 识别风险 | 11.4 实施定量风险分析
进度数据 | 6.7 控制进度
进度预测 | 4.4 监控项目工作
可交付成果 | 8.3 控制质量
里程碑清单 | 6.3 排列活动顺序
卖方建议书 | 12.2 实施采购
批准的变更请求 | 4.3 指导与管理项目工作
批准的变更请求 | 8.3 控制质量
批准的变更请求 | 12.3 控制采购
确认的变更 | 4.4 监控项目工作
人力资源管理计划 | 7.2 估算成本
人力资源管理计划 | 9.2 组建项目团队 | 9.3 建设项目团队 | 9.4 管理项目团队
人力资源管理计划 | 11.2 识别风险
商业论证 | 4.1 制定项目章程
事业环境因素 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制
事业环境因素 | 5.1 规划范围管理 | 5.4 创建WBS
事业环境因素 | 6.1 规划进度管理 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
事业环境因素 | 7.1 规划成本管理 | 7.2 估算成本
事业环境因素 | 8.1 规划质量管理
事业环境因素 | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队
事业环境因素 | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通
事业环境因素 | 11.1 规划风险管理 | 11.2 识别风险 | 11.3 实施定性风险分析 | 11.4 实施定量风险分析
事业环境因素 | 12.1 规划采购管理
事业环境因素 | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理
团队绩效评价 | 9.4 管理项目团队
问题日志 | 9.4 管理项目团队
问题日志 | 10.3 控制沟通
问题日志 | 13.4 控制干系人参与
项目范围说明书 | 5.4 创建WBS
项目范围说明书 | 6.3 排列活动顺序 | 6.5 估算活动持续时间
项目工作说明书 | 4.1 制定项目章程
项目沟通 | 10.3 控制沟通
项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制 | 4.6 结束项目或阶段
项目管理计划 | 5.1 规划范围管理
项目管理计划 | 6.1 规划进度管理
项目管理计划 | 7.1 规划成本管理 | 7.4 控制成本
项目管理计划 | 8.1 规划质量管理 | 8.3 控制质量
项目管理计划 | 9.1 规划人力资源管理
项目管理计划 | 10.1 规划沟通管理 | 10.3 控制沟通
项目管理计划 | 11.1 规划风险管理
项目管理计划 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
项目管理计划 | 13.2 规划干系人管理 | 13.4 控制干系人参与
项目管理子计划 | 4.2 制定项目管理计划
项目进度计划 | 6.7 控制进度
项目进度计划 | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算
项目进度计划 | 12.1 规划采购管理
项目进度网络图 | 6.6 制定进度计划
项目人员分派 | 6.6 制定进度计划
项目人员分派 | 9.3 建设项目团队 | 9.4 管理项目团队
项目日历 | 6.7 控制进度
项目文件 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
项目文件 | 11.2 识别风险
项目文件 | 12.2 实施采购
项目文件 | 13.4 控制干系人参与
项目章程 | 4.2 制定项目管理计划
项目章程 | 5.1 规划范围管理 | 5.2 收集需求 | 5.3 定义范围
项目章程 | 6.1 规划进度管理
项目章程 | 7.1 规划成本管理
项目章程 | 11.1 规划风险管理
项目章程 | 13.1 识别干系人
项目资金需求 | 7.4 控制成本
协议 | 4.1 制定项目章程
协议 | 7.3 制定预算
协议 | 12.3 控制采购
需求跟踪矩阵 | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
需求管理计划 | 5.2 收集需求
需求文件 | 5.3 定义范围 | 5.4 创建WBS | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
需求文件 | 8.1 规划质量管理
需求文件 | 12.1 规划采购管理
验收的可交付成果 | 4.6 结束项目或阶段
质量测量指标 | 8.2 实施质量保证
质量管理计划 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
质量管理计划 | 11.2 识别风险
质量核对单 | 8.3 控制质量
质量控制测量指标 | 8.2 实施质量保证
资源分解结构 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
资源日历 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
资源日历 | 7.3 制定预算
资源日历 | 9.3 建设项目团队
自制或外购决策 | 12.2 实施采购
组织工程资产 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制 | 4.6 结束项目或阶段
组织过程资产 | 5.1 规划范围管理 | 5.3 定义范围 | 5.4 创建WBS | 5.6 控制范围
组织过程资产 | 6.1 规划进度管理 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
组织过程资产 | 6.7 控制进度
组织过程资产 | 7.1 规划成本管理 | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算 | 7.4 控制成本
组织过程资产 | 8.1 规划质量管理 | 8.3 控制质量
组织过程资产 | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队 | 9.4 管理项目团队
组织过程资产 | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
组织过程资产 | 11.1 规划风险管理 | 11.3 实施定性风险分析
组织过程资产 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购
组织过程资产 | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理 | 13.3 管理干系人参与

## output
项目章程 | 4.1 制定项目章程
项目管理计划 | 4.2 制定项目管理计划
可交付成果 | 4.3 指导与管理项目工作
工作绩效数据 | 4.3 指导与管理项目工作
变更请求 | 4.3 指导与管理项目工作
项目管理计划更新 | 4.3 指导与管理项目工作
项目文件更新 | 4.3 指导与管理项目工作
变更请求 | 4.4 监控项目工作
工作绩效报告 | 4.4 监控项目工作
项目管理计划更新 | 4.4 监控项目工作
项目文件更新 | 4.4 监控项目工作
批准的变更请求 | 4.5 实施整体变更控制
变更日志 | 4.5 实施整体变更控制
项目管理计划更新 | 4.5 实施整体变更控制
项目文件更新 | 4.5 实施整体变更控制
最终产品、服务或成果移交 | 4.6 结束项目或阶段
组织过程资产更新 | 4.6 结束项目或阶段
范围管理计划 | 5.1 规划范围管理
需求管理计划 | 5.1 规划范围管理
需求文件 | 5.2 收集需求
需求跟踪矩阵 | 5.2 收集需求
项目范围说明书 | 5.3 定义范围
项目文件更新 | 5.3 定义范围
范围基准 | 5.4 创建WBS
项目文件更新 | 5.4 创建WBS
验收的可交付成果 | 5.5 确认范围
变更请求 | 5.5 确认范围
工作绩效信息 | 5.5 确认范围
项目文件更新 | 5.5 确认范围
工作绩效信息 | 5.6 控制范围
变更请求 | 5.6 控制范围
项目管理计划更新 | 5.6 控制范围
项目文件更新 | 5.6 控制范围
组织过程资产更新 | 5.6 控制范围
进度管理计划 | 6.1 规划进度管理
活动清单 | 6.2 定义活动
活动属性 | 6.2 定义活动
里程碑清单 | 6.2 定义活动
项目进度网络图 | 6.3 排列活动顺序
项目文件更新 | 6.3 排列活动顺序
活动资源需求 | 6.4 估算活动资源
资源分解结构 | 6.4 估算活动资源
项目文件更新 | 6.4 估算活动资源
资源日历 | 6.4 估算活动资源
活动持续时间估算 | 6.5 估算活动持续时间
项目文件更新 | 6.5 估算活动持续时间
进度基准 | 6.6 制定进度计划
项目进度计划 | 6.6 制定进度计划
进度数据 | 6.6 制定进度计划
项目日历 | 6.6 制定进度计划
项目管理计划更新 | 6.6 制定进度计划
项目文件更新 | 6.6 制定进度计划
工作绩效信息 | 6.7 控制进度
进度预测 | 6.7 控制进度
变更请求 | 6.7 控制进度
项目管理计划更新 | 6.7 控制进度
项目文件更新 | 6.7 控制进度
组织过程资产更新 | 6.7 控制进度
成本管理计划 | 7.1 规划成本管理
活动成本估算 | 7.2 估算成本
估算依据 | 7.2 估算成本
项目文件更新 | 7.2 估算成本
成本基准 | 7.3 制定预算
项目资金需求 | 7.3 制定预算
项目文件更新 | 7.3 制定预算
工作绩效信息 | 7.4 控制成本
成本预测 | 7.4 控制成本
变更请求 | 7.4 控制成本
项目管理计划更新 | 7.4 控制成本
项目文件更新 | 7.4 控制成本
组织过程资产更新 | 7.4 控制成本
质量管理计划 | 8.1 规划质量管理
过程改进计划 | 8.1 规划质量管理
质量测量指标 | 8.1 规划质量管理
质量核对单 | 8.1 规划质量管理
项目文件更新 | 8.1 规划质量管理
变更请求 | 8.2 实施质量保证
项目管理计划更新 | 8.2 实施质量保证
项目文件更新 | 8.2 实施质量保证
组织过程资产更新 | 8.2 实施质量保证
质量控制测量指标 | 8.3 控制质量
确认的变更请求 | 8.3 控制质量
核实的可交付成果 | 8.3 控制质量
工作绩效信息 | 8.3 控制质量
变更请求 | 8.3 控制质量
项目管理计划更新 | 8.3 控制质量
项目文件更新 | 8.3 控制质量
组织过程资产更新 | 8.3 控制质量
人力资源管理计划 | 9.1 规划人力资源管理
项目人员分派 | 9.2 组建项目团队
资源日历 | 9.2 组建项目团队
项目管理计划更新 | 9.2 组建项目团队
团队绩效评价 | 9.3 建设项目团队
事业环境因素更新 | 9.3 建设项目团队
变更请求 | 9.4 管理项目团队
项目管理计划更新 | 9.4 管理项目团队
项目文件更新 | 9.4 管理项目团队
事业环境因素更新 | 9.4 管理项目团队
组织过程资产更新 | 9.4 管理项目团队
沟通管理计划 | 10.1 规划沟通管理
项目文件更新 | 10.1 规划沟通管理
项目沟通 | 10.2 管理沟通
沟通管理计划更新 | 10.2 管理沟通
项目文件更新 | 10.2 管理沟通
组织过程资产更新 | 10.2 管理沟通
工作绩效信息 | 10.3 控制沟通
变更请求 | 10.3 控制沟通
项目管理计划更新 | 10.3 控制沟通
项目文件更新 | 10.3 控制沟通
组织过程资产更新 | 10.3 控制沟通
风险管理计划 | 11.1 规划风险管理
风险登记册 | 11.2 识别风险
项目文件更新 | 11.3 实施定性风险分析
项目文件更新 | 11.4 实施定量风险分析
项目管理计划更新 | 11.5 规划风险应对
项目文件更新 | 11.5 规划风险应对
工作绩效信息 | 11.6 控制风险
变更请求 | 11.6 控制风险
项目管理计划更新 | 11.6 控制风险
项目文件更新 | 11.6 控制风险
组织过程资产更新 | 11.6 控制风险
采购管理计划 | 12.1 规划采购管理
采购工作说明书 | 12.1 规划采购管理
采购文件 | 12.1 规划采购管理
供方选择标准 | 12.1 规划采购管理
自制或外购决策 | 12.1 规划采购管理
变更请求 | 12.1 规划采购管理
项目文件更新 | 12.1 规划采购管理
选定的卖方 | 12.2 实施采购
协议 | 12.2 实施采购
资源日历 | 12.2 实施采购
变更请求 | 12.2 实施采购
项目管理计划更新 | 12.2 实施采购
项目文件更新 | 12.2 实施采购
工作绩效信息 | 12.3 控制采购
变更请求 | 12.3 控制采购
项目管理计划更新 | 12.3 控制采购
组织过程资产更新 | 12.3 控制采购
结束的采购 | 12.4 结束采购
组织过程资产更新 | 12.4 结束采购
干系人登记册 | 13.1 识别干系人
干系人管理计划 | 13.2 规划干系人管理
项目文件更新 | 13.2 规划干系人管理
问题日志 | 13.3 管理干系人参与
变更请求 | 13.3 管理干系人参与
项目管理计划更新 | 13.3 管理干系人参与
项目文件更新 | 13.3 管理干系人参与
组织过程资产更新 | 13.3 管理干系人参与
工作绩效信息 | 13.4 控制干系人参与
变更请求 | 13.4 控制干系人参与
项目管理计划更新 | 13.4 控制干系人参与
项目文件更新 | 13.4 控制干系人参与
组织过程资产更新 | 13.4 控制干系人参与

## input_ouput_matrix
事业环境因素 | 输入 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制
|  | 5.1 规划范围管理 | 5.4 创建WBS
|  | 6.1 规划进度管理 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
|  | 7.1 规划成本管理 | 7.2 估算成本
8.1 规划质量管理
|  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队
|  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通
|  | 11.1 规划风险管理 | 11.2 识别风险 | 11.3 实施定性风险分析 | 11.4 实施定量风险分析
12.1 规划采购管理
|  | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理
| 输出 | 9.3 建设项目团队 | 9.4 管理项目团队
人力资源管理计划 | 输出 | 9.1 规划人力资源管理
| 输入 | 7.2 估算成本
|  | 9.2 组建项目团队 | 9.3 建设项目团队 | 9.4 管理项目团队
11.2 识别风险
估算依据 | 输出 | 7.2 估算成本
| 输入 | 7.3 制定预算
供方选择标准 | 输出 | 12.1 规划采购管理
| 输入 | 12.2 实施采购
协议 | 输出 | 12.2 实施采购
| 输入 | 4.1 制定项目章程
7.3 制定预算
12.3 控制采购
卖方建议书 | 输入 | 12.2 实施采购
商业论证 | 输入 | 4.1 制定项目章程
团队绩效评价 | 输出 | 9.3 建设项目团队
| 输入 | 9.4 管理项目团队
工作绩效数据 | 输出 | 4.3 指导与管理项目工作
| 输入 | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
6.7 控制进度
7.4 控制成本
8.3 控制质量
10.3 控制沟通
11.6 控制风险
12.3 控制采购
13.4 控制干系人参与
工作绩效信息 | 输出 | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
6.7 控制进度
7.4 控制成本
8.3 控制质量
10.3 控制沟通
11.6 控制风险
12.3 控制采购
13.4 控制干系人参与
| 输入 | 4.4 监控项目工作
工作绩效报告 | 输出 | 4.4 监控项目工作
| 输入 | 4.5 实施整体变更控制
9.4 管理项目团队
10.2 管理沟通
11.6 控制风险
12.3 控制采购
干系人登记册 | 输出 | 13.1 识别干系人
| 输入 | 5.2 收集需求
8.1 规划质量管理
10.1 规划沟通管理
|  | 11.1 规划风险管理 | 11.2 识别风险
12.1 规划采购管理
13.2 规划干系人管理
干系人管理计划 | 输出 | 13.2 规划干系人管理
| 输入 | 5.2 收集需求
13.3 管理干系人参与
成本基准 | 输出 | 7.3 制定预算
成本管理计划 | 输出 | 7.1 规划成本管理
| 输入 | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算
|  | 11.2 识别风险 | 11.4 实施定量风险分析
成本预测 | 输出 | 7.4 控制成本
| 输入 | 4.4 监控项目工作
沟通管理计划 | 输出 | 10.1 规划沟通管理
| 输入 | 10.2 管理沟通
13.3 管理干系人参与
沟通管理计划更新 | 输出 | 10.2 管理沟通
活动属性 | 输出 | 6.2 定义活动
| 输入 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
活动成本估算 | 输出 | 7.2 估算成本
| 输入 | 6.4 估算活动资源
7.3 制定预算
11.2 识别风险
12.1 规划采购管理
活动持续时间估算 | 输出 | 6.5 估算活动持续时间
| 输入 | 6.6 制定进度计划
11.2 识别风险
活动清单 | 输出 | 6.2 定义活动
| 输入 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
活动资源需求 | 输出 | 6.4 估算活动资源
| 输入 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
9.1 规划人力资源管理
12.1 规划采购管理
变更请求 | 输出 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作
|  | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
6.7 控制进度
7.4 控制成本
|  | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
9.4 管理项目团队
10.3 控制沟通
11.6 控制风险
|  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
|  | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
| 输入 | 4.5 实施整体变更控制
变更日志 | 输出 | 4.5 实施整体变更控制
| 输入 | 13.3 管理干系人参与
批准的变更请求 | 输出 | 4.5 实施整体变更控制
| 输入 | 4.3 指导与管理项目工作
8.3 控制质量
12.3 控制采购
确认的变更请求 | 输出 | 8.3 控制质量
| 输入 | 4.4 监控项目工作
项目管理计划更新 | 输出 | 4.4 监控项目工作
组织过程资产 | 输入 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制 | 4.6 结束项目或阶段
|  | 5.1 规划范围管理 | 5.3 定义范围 | 5.4 创建WBS | 5.6 控制范围
|  | 6.1 规划进度管理 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
|  | 7.1 规划成本管理 | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算 | 7.4 控制成本
|  | 8.1 规划质量管理 | 8.3 控制质量
|  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队 | 9.4 管理项目团队
|  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
|  | 11.1 规划风险管理 | 11.3 实施定性风险分析
|  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购
|  | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理 | 13.3 管理干系人参与
| 输出 | 4.6 结束项目或阶段
5.6 控制范围
6.7 控制进度
7.4 控制成本
|  | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
9.4 管理项目团队
|  | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
11.6 控制风险
|  | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
|  | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
结束的采购 | 输出 | 12.4 结束采购
自制或外购决策 | 输出 | 12.1 规划采购管理
| 输入 | 12.2 实施采购
范围基准 | 输出 | 5.4 创建WBS
| 输入 | 6.2 定义活动
|  | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算
|  | 11.2 识别风险 | 11.3 实施定性风险分析
范围管理计划 | 输出 | 5.1 规划范围管理
| 输入 | 5.2 收集需求 | 5.3 定义范围 | 5.4 创建WBS | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
质量控制测量指标 | 输出 | 8.3 控制质量
| 输入 | 8.2 实施质量保证
质量核对单 | 输出 | 8.1 规划质量管理
| 输入 | 8.3 控制质量
质量测量指标 | 输出 | 8.1 规划质量管理
| 输入 | 8.2 实施质量保证
质量管理计划 | 输出 | 8.1 规划质量管理
| 输入 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
11.2 识别风险
资源分解结构 | 输出 | 6.4 估算活动资源
| 输入 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
资源日历 | 输出 | 6.4 估算活动资源
9.2 组建项目团队
12.2 实施采购
| 输入 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
7.3 制定预算
9.3 建设项目团队
过程改进计划 | 输出 | 8.1 规划质量管理
| 输入 | 8.2 实施质量保证
进度基准 | 输出 | 6.6 制定进度计划
进度数据 | 输出 | 6.6 制定进度计划
| 输入 | 6.7 控制进度
进度管理计划 | 输出 | 6.1 规划进度管理
| 输入 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
|  | 11.2 识别风险 | 11.4 实施定量风险分析
进度预测 | 输出 | 6.7 控制进度
| 输入 | 4.4 监控项目工作
项目进度计划 | 输出 | 6.6 制定进度计划
| 输入 | 6.7 控制进度
|  | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算
12.1 规划采购管理
选定的卖方 | 输出 | 12.2 实施采购
采购工作说明书 | 输出 | 12.1 规划采购管理
| 输入 | 12.2 实施采购
采购文件 | 输出 | 12.1 规划采购管理
| 输入 | 11.2 识别风险
|  | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
13.1 识别干系人
采购管理计划 | 输出 | 12.1 规划采购管理
里程碑清单 | 输出 | 6.2 定义活动
| 输入 | 6.3 排列活动顺序
问题日志 | 输出 | 13.3 管理干系人参与
| 输入 | 9.4 管理项目团队
10.3 控制沟通
13.4 控制干系人参与
需求文件 | 输出 | 5.2 收集需求
| 输入 | 5.3 定义范围 | 5.4 创建WBS | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
8.1 规划质量管理
12.1 规划采购管理
需求管理计划 | 输出 | 5.1 规划范围管理
| 输入 | 5.2 收集需求
需求跟踪矩阵 | 输出 | 5.2 收集需求
| 输入 | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
项目人员分派 | 输出 | 9.2 组建项目团队
| 输入 | 6.6 制定进度计划
|  | 9.3 建设项目团队 | 9.4 管理项目团队
项目工作说明书 | 输入 | 4.1 制定项目章程
项目文件 | 输入 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
11.2 识别风险
12.2 实施采购
13.4 控制干系人参与
项目文件更新 | 输出 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制
|  | 5.3 定义范围 | 5.4 创建WBS | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
|  | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
|  | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算 | 7.4 控制成本
|  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
9.4 管理项目团队
|  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
|  | 11.3 实施定性风险分析 | 11.4 实施定量风险分析 | 11.5 规划风险应对 | 11.6 控制风险
|  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购
|  | 13.2 规划干系人管理 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
项目日历 | 输出 | 6.6 制定进度计划
| 输入 | 6.7 控制进度
项目沟通 | 输出 | 10.2 管理沟通
| 输入 | 10.3 控制沟通
项目章程 | 输出 | 4.1 制定项目章程
| 输入 | 4.2 制定项目管理计划
|  | 5.1 规划范围管理 | 5.2 收集需求 | 5.3 定义范围
6.1 规划进度管理
7.1 规划成本管理
11.1 规划风险管理
13.1 识别干系人
项目管理子计划 | 输入 | 4.2 制定项目管理计划
项目管理计划 | 输出 | 4.2 制定项目管理计划
9.1 规划人力资源管理
| 输入 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制 | 4.6 结束项目或阶段
5.1 规划范围管理
6.1 规划进度管理
|  | 7.1 规划成本管理 | 7.4 控制成本
|  | 8.1 规划质量管理 | 8.3 控制质量
9.1 规划人力资源管理
|  | 10.1 规划沟通管理 | 10.3 控制沟通
11.1 规划风险管理
|  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
|  | 13.2 规划干系人管理 | 13.4 控制干系人参与
项目管理计划更新 | 输出 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制
5.6 控制范围
|  | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
7.4 控制成本
8.2 实施质量保证
8.3 控制质量
|  | 9.2 组建项目团队 | 9.4 管理项目团队
10.3 控制沟通
|  | 11.5 规划风险应对 | 11.6 控制风险
|  | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
|  | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
项目范围说明书 | 输出 | 5.3 定义范围
| 输入 | 5.4 创建WBS
|  | 6.3 排列活动顺序 | 6.5 估算活动持续时间
项目资金需求 | 输出 | 7.3 制定预算
| 输入 | 7.4 控制成本
项目进度网络图 | 输出 | 6.3 排列活动顺序
| 输入 | 6.6 制定进度计划
风险登记册 | 输出 | 11.2 识别风险
| 输入 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划
|  | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算
8.1 规划质量管理
|  | 11.3 实施定性风险分析 | 11.4 实施定量风险分析 | 11.5 规划风险应对 | 11.6 控制风险
12.1 规划采购管理
风险管理计划 | 输出 | 11.1 规划风险管理
| 输入 | 11.2 识别风险 | 11.3 实施定性风险分析 | 11.4 实施定量风险分析 | 11.5 规划风险应对 | 11.6 控制风险
可交付成果 | 输出 | 4.3 指导与管理项目工作
| 输入 | 8.3 控制质量
核实的可交付成果 | 输出 | 8.3 控制质量
| 输入 | 5.5 确认范围
验收的可交付成果 | 输出 | 5.5 确认范围
| 输入 | 4.6 结束项目或阶段
最终产品、服务或成果移交 | 输出 | 4.6 结束项目或阶段

## Confused_tech
关键链法
关键路径法
项目管理软件 | 如进度规划软件
项目管理信息系统 | 进度计划工具，工作授权系统，配置管理系统，信息收集与发布系统
信息管理系统
记录管理系统
引导式研讨会
引导技术
绩效审查 | 成本绩效与预算的偏差，包括“偏差分析”，“趋势分析”和“挣值绩效”
技术绩效测量 | 把技术成果与计划比较
偏差与趋势分析 | 关注项目绩效和趋势
风险概率和影响评估
风险紧迫性评估
风险审计
风险数据质量评估
风险再评估
资源平滑 | 不改变项目关键路径
资源平衡 | 往往导致关键路径改变
赶工 | 增加资源，加快关键路径
快速跟进 | 将按顺序进行的活动并行开展
类比估算 | 类似项目，自上而下
参数估算 | 历史数据+本项目数据
采购绩效审查 | 针对项目绩效
检查与审计 | 关注可交付成果

## Confused_Process
| 输入 | 输出 | 技术
10.2 管理沟通 | 工作绩效报告 | 项目沟通 | 沟通技术， 沟通模型， 沟通方法
13.3 管理干系人参与 | 变更日志 | 变更请求 | 沟通方法， 人际关系技能， 管理技能
13.4 控制干系人参与 | 问题日志， 工作绩效数据 | 工作绩效信息， 变更请求 | 信息管理系统
9.3 建设项目团队 | 资源日历 |  |  | 提高工作能力，以提高项目绩效
9.4 管理项目团队 | 团队绩效评价， 问题日志， 工作绩效报告 |  |  | 跟踪团队成员工作表现
5.5 确认范围 | 核实的可交付成果 | 验收的可交付成果
8.3 控制质量 | 可交付成果 | 核实的可交付成果

## Confused_doc
质量控制测量指标 | 对质量控制活动的结果的书面记录，以核实是否已按批准的方式实施 | 8.3 控制质量 的输出
质量测量指标 | 描述项目或产品属性，以及如何对属性进行测量 | 8.1 规划质量管理 的输出
资源日历 | 表明每种具体资源的可用工作日或工作班次的日历 | 6.4 估算活动资源，9.2 组建项目团队，12.2 实施采购 的输出
项目日历 | 规定可以开展进度活动的工作日和工作班次 | 6.6 制定进度计划 的输出

## tech
专家判断 | 4.1 制定项目章程
引导技术 | 4.1 制定项目章程 | 头脑风暴 | 冲突处理 | 问题解决 | 会议管理
专家判断 | 4.2 制定项目管理计划
引导技术 | 4.2 制定项目管理计划
专家判断 | 4.3 指导与管理项目工作
项目管理信息系统 | 4.3 指导与管理项目工作 | 进度计划工具 | 工作授权系统 | 配置管理系统 | 信息收集与发布系统
会议 | 4.3 指导与管理项目工作
专家判断 | 4.4 监控项目工作
分析技术 | 4.4 监控项目工作 | 根据变量之间的关系预测潜在的后果
项目管理信息系统 | 4.4 监控项目工作
会议 | 4.4 监控项目工作
专家判断 | 4.5 实施整体变更控制
会议 | 4.5 实施整体变更控制
变更控制工具 | 4.5 实施整体变更控制 | 管理变更请求和后续决策，格外关注沟通
专家判断 | 4.6 结束项目或阶段
分析技术 | 4.6 结束项目或阶段
会议 | 4.6 结束项目或阶段
专家判断 | 5.1 规划范围管理
会议 | 5.1 规划范围管理
访谈 | 5.2 收集需求
焦点小组 | 5.2 收集需求 | 受训的主持人引导大家进行互动式讨论
引导式研讨会 | 5.2 收集需求 | 主要干系人集中讨论需求
群体创新技术 | 5.2 收集需求 | 头脑风暴 | 名义小组 | 概念/思维导图 | 亲和图 | 多标准决策分析
群体决策技术 | 5.2 收集需求 | 一致同意 | 大多数原则 | 相对多数 | 独裁
问卷调查 | 5.2 收集需求
观察 | 5.2 收集需求
原型法 | 5.2 收集需求 | 支持渐进明细
标杆对照 | 5.2 收集需求
系统交互图 | 5.2 收集需求
文件分析 | 5.2 收集需求
专家判断 | 5.3 定义范围
产品分析 | 5.3 定义范围 | 产品分解，系统分析，需求分析，系统工程，价值工程和价值分析
备选方案生成 | 5.3 定义范围 | 制定尽可能多的潜在可选方案
引导式研讨会 | 5.3 定义范围
分解 | 5.4 创建WBS
专家判断 | 5.4 创建WBS
检查 | 5.5 确认范围
群体决策技术 | 5.5 确认范围
偏差分析 | 5.6 控制范围 | 确定实际绩效与基准的差异程度及原因
专家判断 | 6.1 规划进度管理
分析技术 | 6.1 规划进度管理
会议 | 6.1 规划进度管理
分解 | 6.2 定义活动
滚动式规划 | 6.2 定义活动 | 渐进明细
专家判断 | 6.2 定义活动
紧前关系绘图法 | 6.3 排列活动顺序
确定依赖管理 | 6.3 排列活动顺序 | 强制性 | 选择性 | 外部 | 内部
提前量与滞后量 | 6.3 排列活动顺序
专家判断 | 6.4 估算活动资源
备选方案分析 | 6.4 估算活动资源
发布的估算数据 | 6.4 估算活动资源
自下而上的估算 | 6.4 估算活动资源
项目管理软件 | 6.4 估算活动资源 | 如进度规划软件
专家判断 | 6.5 估算活动持续时间
类比估算 | 6.5 估算活动持续时间 | 类似项目，自上而下
参数估算 | 6.5 估算活动持续时间 | 历史数据+本项目数据
三点估算 | 6.5 估算活动持续时间
群体决策 | 6.5 估算活动持续时间
储备分析 | 6.5 估算活动持续时间 | 考虑应急储备，汇总成缓冲
进度网络分析 | 6.6 制定进度计划
关键路径法 | 6.6 制定进度计划
关键链法 | 6.6 制定进度计划 | 考虑资源限制，增加缓冲
资源优化工具 | 6.6 制定进度计划 | 资源平衡 | 资源平滑
建模技术 | 6.6 制定进度计划 | 假设情景分析 | 模拟（蒙特卡洛分析）
提前量与滞后量 | 6.6 制定进度计划
进度压缩 | 6.6 制定进度计划 | 赶工 | 快速跟进
进度计划编制工具 | 6.6 制定进度计划
绩效审查 | 6.7 控制进度
项目管理软件 | 6.7 控制进度
资源优化技术 | 6.7 控制进度
建模技术 | 6.7 控制进度
提前量与滞后量 | 6.7 控制进度
进度压缩 | 6.7 控制进度
进度计划编制工具 | 6.7 控制进度
专家判断 | 7.1 规划成本管理
分析技术 | 7.1 规划成本管理
会议 | 7.1 规划成本管理
专家判断 | 7.2 估算成本
类比估算 | 7.2 估算成本
参数估算 | 7.2 估算成本
自下而上估算 | 7.2 估算成本
三点估算 | 7.2 估算成本
储备分析 | 7.2 估算成本
质量成本 | 7.2 估算成本
项目管理软件 | 7.2 估算成本
卖方投标分析 | 7.2 估算成本
群体决策技术 | 7.2 估算成本
成本汇总 | 7.3 制定预算
储备分析 | 7.3 制定预算
专家判断 | 7.3 制定预算
历史关系 | 7.3 制定预算
资源限制平衡 | 7.3 制定预算
挣值管理 | 7.4 控制成本
预测 | 7.4 控制成本
完工尚需绩效指数 | 7.4 控制成本
绩效审查 | 7.4 控制成本
项目管理软件 | 7.4 控制成本
储备分析 | 7.4 控制成本
组织图和职位描述 | 9.1 规划人力资源管理
人际交往 | 9.1 规划人力资源管理
组织理论 | 9.1 规划人力资源管理
专家判断 | 9.1 规划人力资源管理
会议 | 9.1 规划人力资源管理
预分派 | 9.2 组建项目团队
谈判 | 9.2 组建项目团队
招募 | 9.2 组建项目团队
虚拟团队 | 9.2 组建项目团队
多标准决策分析 | 9.2 组建项目团队
人际关系技能 | 9.3 建设项目团队
培训 | 9.3 建设项目团队
团队建设活动 | 9.3 建设项目团队
基本规则 | 9.3 建设项目团队
集中办公 | 9.3 建设项目团队
认可与奖励 | 9.3 建设项目团队
认识测评工具 | 9.3 建设项目团队
贯彻和交谈 | 9.4 管理项目团队
项目绩效评估 | 9.4 管理项目团队
冲突管理 | 9.4 管理项目团队
人际关系技能 | 9.4 管理项目团队
沟通需求分析 | 10.1 规划沟通管理
沟通技术 | 10.1 规划沟通管理
沟通模型 | 10.1 规划沟通管理
沟通方法 | 10.1 规划沟通管理
会议 | 10.1 规划沟通管理
沟通技术 | 10.2 管理沟通
沟通模型 | 10.2 管理沟通
沟通方法 | 10.2 管理沟通
信息管理系统 | 10.2 管理沟通
报告绩效 | 10.2 管理沟通
信息管理系统 | 10.3 控制沟通
专家判断 | 10.3 控制沟通
会议 | 10.3 控制沟通
分析技术 | 11.1 规划风险管理
专家判断 | 11.1 规划风险管理
会议 | 11.1 规划风险管理
文档审查 | 11.2 识别风险
信息收集技术 | 11.2 识别风险
核对单分心 | 11.2 识别风险
假设分析 | 11.2 识别风险
图解技术 | 11.2 识别风险
SWOT分析 | 11.2 识别风险
专家判断 | 11.2 识别风险
风险概率和影响评估 | 11.3 实施定性风险分析
概率和影响矩阵 | 11.3 实施定性风险分析
风险数据质量评估 | 11.3 实施定性风险分析
风险分类 | 11.3 实施定性风险分析
风险紧迫性评估 | 11.3 实施定性风险分析
专家判断 | 11.3 实施定性风险分析
数据收集和展示技术 | 11.4 实施定量风险分析
定量风险分析和建模技术 | 11.4 实施定量风险分析
专家判断 | 11.4 实施定量风险分析
消极风险或威胁的应对策略 | 11.5 规划风险应对
积极风险或机会的应对策略 | 11.5 规划风险应对
应急应对策略 | 11.5 规划风险应对
专家判断 | 11.5 规划风险应对
风险再评估 | 11.6 控制风险
风险审计 | 11.6 控制风险
偏差与趋势分析 | 11.6 控制风险
技术绩效测量 | 11.6 控制风险
储备分析 | 11.6 控制风险
会议 | 11.6 控制风险
自制或外购分析 | 12.1 规划采购管理
专家判断 | 12.1 规划采购管理
市场调研 | 12.1 规划采购管理
会议 | 12.1 规划采购管理
投标人会议 | 12.2 实施采购
建议书评价技术 | 12.2 实施采购
独立估算 | 12.2 实施采购
专家判断 | 12.2 实施采购
广告 | 12.2 实施采购
分析技术 | 12.2 实施采购
采购谈判 | 12.2 实施采购
合同变更控制系统 | 12.3 控制采购
采购绩效审查 | 12.3 控制采购
检查与审计 | 12.3 控制采购
报告绩效 | 12.3 控制采购
支付系统 | 12.3 控制采购
索赔管理 | 12.3 控制采购
记录管理系统 | 12.3 控制采购
采购审计 | 12.4 结束采购
采购谈判 | 12.4 结束采购
记录管理系统 | 12.4 结束采购
干系人分析 | 13.1 识别干系人
专家判断 | 13.1 识别干系人
会议 | 13.1 识别干系人
专家判断 | 13.2 规划干系人管理
会议 | 13.2 规划干系人管理
分析技术 | 13.2 规划干系人管理
沟通方法 | 13.3 管理干系人参与
人际关系技能 | 13.3 管理干系人参与
管理技能 | 13.3 管理干系人参与
信息管理系统 | 13.4 控制干系人参与
专家判断 | 13.4 控制干系人参与
会议 | 13.4 控制干系人参与

## tech (2)
专家判断 | 4.1 制定项目章程
引导技术 | 4.1 制定项目章程
专家判断 | 4.2 制定项目管理计划
引导技术 | 4.2 制定项目管理计划
专家判断 | 4.3 指导与管理项目工作
项目管理信息系统 | 4.3 指导与管理项目工作
会议 | 4.3 指导与管理项目工作
专家判断 | 4.4 监控项目工作
分析技术 | 4.4 监控项目工作
项目管理信息系统 | 4.4 监控项目工作
会议 | 4.4 监控项目工作
专家判断 | 4.5 实施整体变更控制
会议 | 4.5 实施整体变更控制
变更控制工具 | 4.5 实施整体变更控制
专家判断 | 4.6 结束项目或阶段
分析技术 | 4.6 结束项目或阶段
会议 | 4.6 结束项目或阶段
专家判断 | 5.1 规划范围管理
会议 | 5.1 规划范围管理
访谈 | 5.2 收集需求
焦点小组 | 5.2 收集需求
引导式研讨会 | 5.2 收集需求
群体创新技术 | 5.2 收集需求
群体决策技术 | 5.2 收集需求
问卷调查 | 5.2 收集需求
观察 | 5.2 收集需求
原型法 | 5.2 收集需求
标杆对照 | 5.2 收集需求
系统交互图 | 5.2 收集需求
文件分析 | 5.2 收集需求
专家判断 | 5.3 定义范围
产品分析 | 5.3 定义范围
备选方案生成 | 5.3 定义范围
引导式研讨会 | 5.3 定义范围
分解 | 5.4 创建WBS
专家判断 | 5.4 创建WBS
检查 | 5.5 确认范围
群体决策技术 | 5.5 确认范围
偏差分析 | 5.6 控制范围
专家判断 | 6.1 规划进度管理
分析技术 | 6.1 规划进度管理
会议 | 6.1 规划进度管理
分解 | 6.2 定义活动
滚动式规划 | 6.2 定义活动
专家判断 | 6.2 定义活动
紧前关系绘图法 | 6.3 排列活动顺序
确定依赖管理 | 6.3 排列活动顺序
提前量与滞后量 | 6.3 排列活动顺序
专家判断 | 6.4 估算活动资源
类比估算 | 6.4 估算活动资源
参数估算 | 6.4 估算活动资源
三点估算 | 6.4 估算活动资源
群体决策 | 6.4 估算活动资源
储备分析 | 6.4 估算活动资源
专家判断 | 6.5 估算活动持续时间
类比估算 | 6.5 估算活动持续时间
参数估算 | 6.5 估算活动持续时间
三点估算 | 6.5 估算活动持续时间
群体决策 | 6.5 估算活动持续时间
储备分析 | 6.5 估算活动持续时间
进度网络分析 | 6.6 制定进度计划
关键路径法 | 6.6 制定进度计划
关键链法 | 6.6 制定进度计划
资源优化工具 | 6.6 制定进度计划
建模技术 | 6.6 制定进度计划
提前量与滞后量 | 6.6 制定进度计划
进度压缩 | 6.6 制定进度计划
进度计划编制工具 | 6.6 制定进度计划
绩效审查 | 6.7 控制进度
项目管理软件 | 6.7 控制进度
资源优化技术 | 6.7 控制进度
建模技术 | 6.7 控制进度 | 假设情景分析 | 模拟（蒙特卡洛分析）
提前量与滞后量 | 6.7 控制进度
进度压缩 | 6.7 控制进度 | 赶工 | 快速跟进
进度计划编制工具 | 6.7 控制进度
专家判断 | 7.1 规划成本管理
分析技术 | 7.1 规划成本管理
会议 | 7.1 规划成本管理
专家判断 | 7.2 估算成本
类比估算 | 7.2 估算成本
参数估算 | 7.2 估算成本
自下而上估算 | 7.2 估算成本
三点估算 | 7.2 估算成本
储备分析 | 7.2 估算成本
质量成本 | 7.2 估算成本
项目管理软件 | 7.2 估算成本
卖方投标分析 | 7.2 估算成本
群体决策技术 | 7.2 估算成本
成本汇总 | 7.3 制定预算
储备分析 | 7.3 制定预算
专家判断 | 7.3 制定预算
历史关系 | 7.3 制定预算
资源限制平衡 | 7.3 制定预算
挣值管理 | 7.4 控制成本
预测 | 7.4 控制成本
完工尚需绩效指数 | 7.4 控制成本
绩效审查 | 7.4 控制成本
项目管理软件 | 7.4 控制成本
储备分析 | 7.4 控制成本
组织图和职位描述 | 9.1 规划人力资源管理
人际交往 | 9.1 规划人力资源管理
组织理论 | 9.1 规划人力资源管理
专家判断 | 9.1 规划人力资源管理
会议 | 9.1 规划人力资源管理
预分派 | 9.2 组建项目团队
谈判 | 9.2 组建项目团队
招募 | 9.2 组建项目团队
虚拟团队 | 9.2 组建项目团队
多标准决策分析 | 9.2 组建项目团队
人际关系技能 | 9.3 建设项目团队
培训 | 9.3 建设项目团队
团队建设活动 | 9.3 建设项目团队
基本规则 | 9.3 建设项目团队
集中办公 | 9.3 建设项目团队
认可与奖励 | 9.3 建设项目团队
认识测评工具 | 9.3 建设项目团队
贯彻和交谈 | 9.4 管理项目团队
项目绩效评估 | 9.4 管理项目团队
冲突管理 | 9.4 管理项目团队
人际关系技能 | 9.4 管理项目团队
沟通需求分析 | 10.1 规划沟通管理
沟通技术 | 10.1 规划沟通管理
沟通模型 | 10.1 规划沟通管理
沟通方法 | 10.1 规划沟通管理
会议 | 10.1 规划沟通管理
沟通技术 | 10.2 管理沟通
沟通模型 | 10.2 管理沟通
沟通方法 | 10.2 管理沟通
信息管理系统 | 10.2 管理沟通
报告绩效 | 10.2 管理沟通
信息管理系统 | 10.3 控制沟通
专家判断 | 10.3 控制沟通
会议 | 10.3 控制沟通
分析技术 | 11.1 规划风险管理
专家判断 | 11.1 规划风险管理
会议 | 11.1 规划风险管理
文档审查 | 11.2 识别风险
信息收集技术 | 11.2 识别风险
核对单分心 | 11.2 识别风险
假设分析 | 11.2 识别风险
图解技术 | 11.2 识别风险
SWOT分析 | 11.2 识别风险
专家判断 | 11.2 识别风险
风险概率和影响评估 | 11.3 实施定性风险分析
概率和影响矩阵 | 11.3 实施定性风险分析
风险数据质量评估 | 11.3 实施定性风险分析
风险分类 | 11.3 实施定性风险分析
风险紧迫性评估 | 11.3 实施定性风险分析
专家判断 | 11.3 实施定性风险分析
数据收集和展示技术 | 11.4 实施定量风险分析
定量风险分析和建模技术 | 11.4 实施定量风险分析
专家判断 | 11.4 实施定量风险分析
消极风险或威胁的应对策略 | 11.5 规划风险应对
积极风险或机会的应对策略 | 11.5 规划风险应对
应急应对策略 | 11.5 规划风险应对
专家判断 | 11.5 规划风险应对
风险再评估 | 11.6 控制风险
风险审计 | 11.6 控制风险
偏差与趋势分析 | 11.6 控制风险
技术绩效测量 | 11.6 控制风险
储备分析 | 11.6 控制风险
会议 | 11.6 控制风险
自制或外购分析 | 12.1 规划采购管理
专家判断 | 12.1 规划采购管理
市场调研 | 12.1 规划采购管理
会议 | 12.1 规划采购管理
投标人会议 | 12.2 实施采购
建议书评价技术 | 12.2 实施采购
独立估算 | 12.2 实施采购
专家判断 | 12.2 实施采购
广告 | 12.2 实施采购
分析技术 | 12.2 实施采购
采购谈判 | 12.2 实施采购
合同变更控制系统 | 12.3 控制采购
采购绩效审查 | 12.3 控制采购
检查与审计 | 12.3 控制采购
报告绩效 | 12.3 控制采购
支付系统 | 12.3 控制采购
索赔管理 | 12.3 控制采购
记录管理系统 | 12.3 控制采购
采购审计 | 12.4 结束采购
采购谈判 | 12.4 结束采购
记录管理系统 | 12.4 结束采购
干系人分析 | 13.1 识别干系人
专家判断 | 13.1 识别干系人
会议 | 13.1 识别干系人
专家判断 | 13.2 规划干系人管理
会议 | 13.2 规划干系人管理
分析技术 | 13.2 规划干系人管理
沟通方法 | 13.3 管理干系人参与
人际关系技能 | 13.3 管理干系人参与
管理技能 | 13.3 管理干系人参与
信息管理系统 | 13.4 控制干系人参与
专家判断 | 13.4 控制干系人参与
会议 | 13.4 控制干系人参与

## sorted_tech
SWOT分析 | 11.2 识别风险
报告绩效 | 10.2 管理沟通
12.3 控制采购
备选方案生成 | 5.3 定义范围
变更控制工具 | 4.5 实施整体变更控制
标杆对照 | 5.2 收集需求
采购绩效审查 | 12.3 控制采购
采购审计 | 12.4 结束采购
采购谈判 | 12.2 实施采购
12.4 结束采购
产品分析 | 5.3 定义范围
成本汇总 | 7.3 制定预算
冲突管理 | 9.4 管理项目团队
储备分析 | 6.4 估算活动资源
7.2 估算成本
7.3 制定预算
7.4 控制成本
11.6 控制风险
定量风险分析和建模技术 | 11.4 实施定量风险分析
独立估算 | 12.2 实施采购
多标准决策分析 | 9.2 组建项目团队
访谈 | 5.2 收集需求
分解 | 5.4 创建WBS
6.2 定义活动
分析技术 | 4.4 监控项目工作
4.6 结束项目或阶段
6.1 规划进度管理
7.1 规划成本管理
11.1 规划风险管理
12.2 实施采购
13.2 规划干系人管理
风险分类 | 11.3 实施定性风险分析
风险概率和影响评估 | 11.3 实施定性风险分析
风险紧迫性评估 | 11.3 实施定性风险分析
风险审计 | 11.6 控制风险
风险数据质量评估 | 11.3 实施定性风险分析
风险再评估 | 11.6 控制风险
概率和影响矩阵 | 11.3 实施定性风险分析
干系人分析 | 13.1 识别干系人
沟通方法 | 10.1 规划沟通管理
10.2 管理沟通
13.3 管理干系人参与
沟通技术 | 10.1 规划沟通管理
10.2 管理沟通
沟通模型 | 10.1 规划沟通管理
10.2 管理沟通
沟通需求分析 | 10.1 规划沟通管理
关键链法 | 6.5 估算活动持续时间
关键路径法 | 6.5 估算活动持续时间
观察 | 5.2 收集需求
管理技能 | 13.3 管理干系人参与
贯彻和交谈 | 9.4 管理项目团队
广告 | 12.2 实施采购
滚动式规划 | 6.2 定义活动
合同变更控制系统 | 12.3 控制采购
核对单分心 | 11.2 识别风险
会议 | 4.3 指导与管理项目工作
4.4 监控项目工作
4.5 实施整体变更控制
4.6 结束项目或阶段
5.1 规划范围管理
6.1 规划进度管理
7.1 规划成本管理
9.1 规划人力资源管理
10.1 规划沟通管理
10.3 控制沟通
11.1 规划风险管理
11.6 控制风险
12.1 规划采购管理
13.1 识别干系人
13.2 规划干系人管理
13.4 控制干系人参与
积极风险或机会的应对策略 | 11.5 规划风险应对
基本规则 | 9.3 建设项目团队
集中办公 | 9.3 建设项目团队
记录管理系统 | 12.3 控制采购
12.4 结束采购
技术绩效测量 | 11.6 控制风险
绩效审查 | 6.6 制定进度计划
7.4 控制成本
假设分析 | 11.2 识别风险
检查 | 5.5 确认范围
检查与审计 | 12.3 控制采购
建模技术 | 6.5 估算活动持续时间
6.6 制定进度计划
建议书评价技术 | 12.2 实施采购
焦点小组 | 5.2 收集需求
紧前关系绘图法 | 6.3 排列活动顺序
进度计划编制工具 | 6.5 估算活动持续时间
6.6 制定进度计划
进度网络分析 | 6.5 估算活动持续时间
进度压缩 | 6.5 估算活动持续时间
6.6 制定进度计划
历史关系 | 7.3 制定预算
卖方投标分析 | 7.2 估算成本
培训 | 9.3 建设项目团队
偏差分析 | 5.6 控制范围
偏差与趋势分析 | 11.6 控制风险
确定依赖管理 | 6.3 排列活动顺序
群体创新技术 | 5.2 收集需求
群体决策技术 | 6.4 估算活动资源
5.2 收集需求
5.5 确认范围
7.2 估算成本
人际关系技能 | 9.3 建设项目团队
9.4 管理项目团队
13.3 管理干系人参与
人际交往 | 9.1 规划人力资源管理
认可与奖励 | 9.3 建设项目团队
认识测评工具 | 9.3 建设项目团队
三点估算 | 6.4 估算活动资源
7.2 估算成本
自下而上估算 | 6.4 估算活动资源
7.2 估算成本
类比估算 | 6.4 估算活动资源
7.2 估算成本
参数估算 | 6.4 估算活动资源
7.2 估算成本
市场调研 | 12.1 规划采购管理
数据收集和展示技术 | 11.4 实施定量风险分析
索赔管理 | 12.3 控制采购
谈判 | 9.2 组建项目团队
提前量与滞后量 | 6.3 排列活动顺序
6.5 估算活动持续时间
6.6 制定进度计划
投标人会议 | 12.2 实施采购
图解技术 | 11.2 识别风险
团队建设活动 | 9.3 建设项目团队
完工尚需绩效指数 | 7.4 控制成本
文档审查 | 11.2 识别风险
文件分析 | 5.2 收集需求
问卷调查 | 5.2 收集需求
系统交互图 | 5.2 收集需求
项目管理软件 | 6.6 制定进度计划
7.2 估算成本
7.4 控制成本
项目管理信息系统 | 4.3 指导与管理项目工作
4.4 监控项目工作
项目绩效评估 | 9.4 管理项目团队
消极风险或威胁的应对策略 | 11.5 规划风险应对
信息管理系统 | 10.2 管理沟通
10.3 控制沟通
13.4 控制干系人参与
信息收集技术 | 11.2 识别风险
虚拟团队 | 9.2 组建项目团队
引导技术 | 4.1 制定项目章程
4.2 制定项目管理计划
引导式研讨会 | 5.2 收集需求
5.3 定义范围
应急应对策略 | 11.5 规划风险应对
预测 | 7.4 控制成本
预分派 | 9.2 组建项目团队
原型法 | 5.2 收集需求
招募 | 9.2 组建项目团队
挣值管理 | 7.4 控制成本
支付系统 | 12.3 控制采购
质量成本 | 7.2 估算成本
专家判断 | 4.1 制定项目章程
4.2 制定项目管理计划
4.3 指导与管理项目工作
4.4 监控项目工作
4.5 实施整体变更控制
4.6 结束项目或阶段
5.1 规划范围管理
5.3 定义范围
5.4 创建WBS
6.1 规划进度管理
6.2 定义活动
6.4 估算活动资源
7.1 规划成本管理
7.2 估算成本
7.3 制定预算
9.1 规划人力资源管理
10.3 控制沟通
11.1 规划风险管理
11.2 识别风险
11.3 实施定性风险分析
11.4 实施定量风险分析
11.5 规划风险应对
12.1 规划采购管理
12.2 实施采购
13.1 识别干系人
13.2 规划干系人管理
13.4 控制干系人参与
资源限制平衡 | 7.3 制定预算
资源优化工具 | 6.5 估算活动持续时间
资源优化技术 | 6.6 制定进度计划 | 资源平衡 | 资源平滑
自制或外购分析 | 12.1 规划采购管理
组织理论 | 9.1 规划人力资源管理
组织图和职位描述 | 9.1 规划人力资源管理

## control_outputs
4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制 | 5.6 控制范围 | 6.7 控制进度 | 7.4 控制成本 | 8.3 控制质量 | 9.4 管理项目团队 | 10.3 控制沟通 | 11.6 控制风险 | 12.3 控制采购 | 13.4 控制干系人参与
变更请求 |  | 变更请求 | 变更请求 | 变更请求 | 变更请求 | 变更请求 | 变更请求 | 变更请求 | 变更请求 | 变更请求
工作绩效报告
项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新
项目文件更新 | 项目文件更新 | 项目文件更新 | 项目文件更新 | 项目文件更新 | 项目文件更新 | 项目文件更新 | 项目文件更新 | 项目文件更新 |  | 项目文件更新
批准的变更请求
变更日志
|  | 工作绩效信息 | 工作绩效信息 | 工作绩效信息 | 工作绩效信息 |  | 工作绩效信息 | 工作绩效信息 | 工作绩效信息 | 工作绩效信息
|  | 组织过程资产更新 | 组织过程资产更新 | 组织过程资产更新 | 组织过程资产更新 | 组织过程资产更新 | 组织过程资产更新 | 组织过程资产更新 | 组织过程资产更新 | 组织过程资产更新
进度预测
成本预测
质量控制测量指标
确认的变更请求
核实的可交付成果
事业环境因素更新

## sorted_output
变更请求 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作
变更请求 | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
变更请求 | 6.7 控制进度
变更请求 | 7.4 控制成本
变更请求 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
变更请求 | 9.4 管理项目团队
变更请求 | 10.3 控制沟通
变更请求 | 11.6 控制风险
变更请求 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
变更请求 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
变更日志 | 4.5 实施整体变更控制
采购工作说明书 | 12.1 规划采购管理
采购管理计划 | 12.1 规划采购管理
采购文件 | 12.1 规划采购管理
成本管理计划 | 7.1 规划成本管理
成本基准 | 7.3 制定预算
成本预测 | 7.4 控制成本
范围管理计划 | 5.1 规划范围管理
范围基准 | 5.4 创建WBS
风险登记册 | 11.2 识别风险
风险管理计划 | 11.1 规划风险管理
干系人登记册 | 13.1 识别干系人
干系人管理计划 | 13.2 规划干系人管理
工作绩效报告 | 4.4 监控项目工作
工作绩效数据 | 4.3 指导与管理项目工作
工作绩效信息 | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
工作绩效信息 | 6.7 控制进度
工作绩效信息 | 7.4 控制成本
工作绩效信息 | 8.3 控制质量
工作绩效信息 | 10.3 控制沟通
工作绩效信息 | 11.6 控制风险
工作绩效信息 | 12.3 控制采购
工作绩效信息 | 13.4 控制干系人参与
供方选择标准 | 12.1 规划采购管理
沟通管理计划 | 10.1 规划沟通管理
沟通管理计划更新 | 10.2 管理沟通
估算依据 | 7.2 估算成本
过程改进计划 | 8.1 规划质量管理
核实的可交付成果 | 8.3 控制质量
活动成本估算 | 7.2 估算成本
活动持续时间估算 | 6.5 估算活动持续时间
活动清单 | 6.2 定义活动
活动属性 | 6.2 定义活动
活动资源需求 | 6.4 估算活动资源
结束的采购 | 12.4 结束采购
进度管理计划 | 6.1 规划进度管理
进度基准 | 6.6 制定进度计划
进度数据 | 6.6 制定进度计划
进度预测 | 6.7 控制进度
可交付成果 | 4.3 指导与管理项目工作
里程碑清单 | 6.2 定义活动
批准的变更请求 | 4.5 实施整体变更控制
确认的变更请求 | 8.3 控制质量
事业环境因素更新 | 9.3 建设项目团队 | 9.4 管理项目团队
团队绩效评价 | 9.3 建设项目团队
问题日志 | 13.3 管理干系人参与
项目范围说明书 | 5.3 定义范围
项目沟通 | 10.2 管理沟通
项目管理计划 | 4.2 制定项目管理计划
项目管理计划 | 9.1 规划人力资源管理
项目管理计划更新 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制
项目管理计划更新 | 5.6 控制范围
项目管理计划更新 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
项目管理计划更新 | 7.4 控制成本
项目管理计划更新 | 8.2 实施质量保证
项目管理计划更新 | 8.3 控制质量
项目管理计划更新 | 9.2 组建项目团队 | 9.4 管理项目团队
项目管理计划更新 | 10.3 控制沟通
项目管理计划更新 | 11.5 规划风险应对 | 11.6 控制风险
项目管理计划更新 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
项目管理计划更新 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
项目进度计划 | 6.6 制定进度计划
项目进度网络图 | 6.3 排列活动顺序
项目人员分派 | 9.2 组建项目团队
项目日历 | 6.6 制定进度计划
项目文件更新 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.5 实施整体变更控制
项目文件更新 | 5.3 定义范围 | 5.4 创建WBS | 5.5 确认范围 | 5.6 控制范围
项目文件更新 | 6.3 排列活动顺序 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动持续时间 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
项目文件更新 | 7.2 估算成本 | 7.3 制定预算 | 7.4 控制成本
项目文件更新 | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
项目文件更新 | 9.4 管理项目团队
项目文件更新 | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
项目文件更新 | 11.3 实施定性风险分析 | 11.4 实施定量风险分析 | 11.5 规划风险应对 | 11.6 控制风险
项目文件更新 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购
项目文件更新 | 13.2 规划干系人管理 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
项目章程 | 4.1 制定项目章程
项目资金需求 | 7.3 制定预算
协议 | 12.2 实施采购
需求跟踪矩阵 | 5.2 收集需求
需求管理计划 | 5.1 规划范围管理
需求文件 | 5.2 收集需求
选定的卖方 | 12.2 实施采购
验收的可交付成果 | 5.5 确认范围
质量测量指标 | 8.1 规划质量管理
质量管理计划 | 8.1 规划质量管理
质量核对单 | 8.1 规划质量管理
质量控制测量指标 | 8.3 控制质量
资源分解结构 | 6.4 估算活动资源
资源日历 | 6.4 估算活动资源
资源日历 | 9.2 组建项目团队
资源日历 | 12.2 实施采购
自制或外购决策 | 12.1 规划采购管理
组织过程资产更新 | 4.6 结束项目或阶段
组织过程资产更新 | 5.6 控制范围
组织过程资产更新 | 6.7 控制进度
组织过程资产更新 | 7.4 控制成本
组织过程资产更新 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
组织过程资产更新 | 9.4 管理项目团队
组织过程资产更新 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
组织过程资产更新 | 11.6 控制风险
组织过程资产更新 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
组织过程资产更新 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
最终产品、服务或成果移交 | 4.6 结束项目或阶段

## docs
4 | 项目管理计划 | 配置管理计划 | 变更管理计划
5 | 范围管理计划 | 范围基准 | 需求管理计划
6 | 进度管理计划 | 进度基准
7 | 成本管理计划 | 成本基准
8 | 质量管理计划 | 过程改进计划
9 | 人力资源管理计划
10 | 沟通管理计划
11 | 风险管理计划
12 | 采购管理计划
13 | 干系人管理计划
4 | 项目章程 | 工作绩效数据 | 变更请求 | 工作绩效报告 | 变更日志 | 工作绩效信息（输入）
项目工作说明书（输入）
5 | 需求文件 | 需求跟踪矩阵 | 项目范围说明书 | 变更请求 | 工作绩效信息
6 | 活动清单 | 活动属性 | 里程碑清单 | 项目进度网络图 | 活动资源需求 | 资源分解结构 | 资源日历
| 活动持续时间估算 | 项目进度计划 | 进度数据 | 项目日历 | 工作绩效信息 | 进度预测
7 | 活动成本估算 | 估算依据 | 项目资金需求 | 工作绩效信息 | 成本预测 | 变更请求
8 | 质量测量指标 | 质量核对单（表） | 变更请求 | 质量控制测量指标 | 工作绩效信息
9 | 项目人员分派 |  | 团队绩效评价 | 变更请求
10 | 项目沟通 | 工作绩效信息 | 变更请求
11 | 风险登记册 | 工作绩效信息 | 变更请求
12 | 采购工作说明书 | 采购文件 | 供方选择标准 | 自制或外购决策 | 变更请求 | 选定的卖方
| 卖方建议书（输入） | 协议 | 资源日历 | 工作绩效信息 | 变更请求
13 | 干系人登记册 | 问题日志 | 变更请求 | 工作绩效信息