## Sheet1
知识领域 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 首尾过程组
4. 项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.6 结束项目或阶段
4.5 实施整体变更控制
5. 项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 |  | 5.5 确认范围
5.2 收集需求
|  | 5.3 定义范围 |  | 5.6 控制范围
5.4 创建WBS
6. 项目时间管理 |  | 6.1 规划进度管理 |  | 6.7 控制进度
6.2 定义活动
6.3 排列活动顺序
6.4 估算活动资源
6.5 估算活动持续时间
6.6 制定进度计划
7. 项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 |  | 7.4 控制成本
7.2 估算成本
7.3 制定预算
8. 项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
9. 项目人力资源管理 |  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队
9.3 建设项目团队
9.4 管理项目团队
10. 项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
11. 项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 |  | 11.6 控制风险
11.2 识别风险
11.3 实施定性风险分析
11.4 实施定量风险分析
11.5 规划风险应对
12. 项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
13. 项目干系人管理 | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干洗人管理 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与