## ProcessDef
制定项目章程 | 编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件
制定项目管理计划 | 定义、准备和协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划
指导与管理项目工作 | 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更
监控项目工作 | 跟踪、审查和报告项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标
实施整体变更控制 | 审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通
结束项目或阶段 | 完结所有项目管理过程组的所有活动，以正式结束项目或阶段
规划范围管理 | 创建范围管理计划，书面描述将如何定义、确认和控制项目范围
收集需求 | 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求
定义范围 | 制定项目和产品详细描述
创建WBS | 将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组件
确认范围 | 正式验收已完成的项目可交付成果
控制范围 | 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更
规划进度管理 | 为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档
定义活动 | 识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动
排列活动顺序 | 识别和记录项目活动之间的关系
估算活动资源 | 估算执行各项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量
估算活动持续时间 | 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数
制定进度计划 | 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型
控制进度 | 监督项目活动状态，更新项目进展，管理进度基准变更，以实现计划
规划成本管理 | 为规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档
估算成本 | 对完成项目活动所需资金进行近似估算
制定预算 | 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准
控制成本 | 监督项目状态，以更新项目成本，管理成本基准变更
规划质量管理 | 识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求
实施质量保证 | 审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义
控制质量 | 监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更
规划人力资源管理 | 识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系，并编制人员配备管理计划
组建项目团队 | 确认人力资源的可用情况，并为开展项目活动而组建团队
建设项目团队 | 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效
管理项目团队 | 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效
规划沟通管理 | 根据干系人的信息需要和要求及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划
管理沟通 | 根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息
控制沟通 | 在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程
规划风险管理 | 定义如何实施项目风险管理活动
识别风险 | 判断哪些风险可能影响项目并记录其特征
实施定性风险分析 | 评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础
实施定量风险分析 | 就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析
规划风险应对 | 针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施
控制风险 | 在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督残余风险、识别新风险，以及评估风险过程有效性
规划采购管理 | 记录项目采购决策、明确采购方法、识别潜在卖方
实施采购 | 获取卖方应答、选择卖方并授予合同
控制采购 | 管理采购关系、监督合同执行情况，并根据需要实施变更和采取纠正措施
结束采购 | 完结单次项目采购
识别干系人 | 识别能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及被项目决策、活动或结果所影响的个人、群体或组织，并分析和记录他们的相关信息
规划干系人管理 | 基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命周期
管理干系人参与 | 在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动
控制干系人参与 | 全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与

## input
项目工作说明书 | 4.1 制定项目章程
商业论证
协议（合同）
事业环境因素
组织工程资产
项目章程 | 4.2 制定项目管理计划
项目管理子计划
事业环境因素
组织过程资产
项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作
批准的变更请求
事业环境因素
组织过程资产
项目管理计划 | 4.4 监控项目工作
进度预测
成本预测
确认的变更
工作绩效信息
事业环境因素
组织过程资产
项目管理计划 | 4.5 实施整体变更控制
工作绩效报告
变更请求
事业环境因素
组织过程资产
项目管理计划 | 4.6 结束项目或阶段
验收的可交付成果
组织过程资产
项目管理计划 | 5.1 规划范围管理
项目章程
事业环境因素
组织过程资产
范围管理计划 | 5.2 收集需求
需求管理计划
干系人管理计划
项目章程
干系人登记册
范围管理计划 | 5.3 定义范围
项目章程
需求文件
组织过程资产
范围管理计划 | 5.4 创建WBS
项目范围说明书
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
范围管理计划 | 5.5 确认范围
需求文件
需求跟踪矩阵
核实的可交付成果
工作绩效数据
范围管理计划 | 5.6 控制范围
需求文件
需求跟踪矩阵
工作绩效数据
组织过程资产

## tech
专家判断 | 4.1 制定项目章程
引导技术
专家判断 | 4.2 制定项目管理计划
引导技术
专家判断 | 4.3 指导与管理项目工作
项目管理信息系统
会议
专家判断 | 4.4 监控项目工作
分析技术
项目管理信息系统
会议
专家判断 | 4.5 实施整体变更控制
会议
变更控制工具
专家判断 | 4.6 结束项目或阶段
分析技术
会议
专家判断 | 5.1 规划范围管理
会议
访谈 | 5.2 收集需求
焦点小组
引导式研讨会
群体创新技术
群体决策技术
问卷调查
5.3 定义范围
5.4 创建WBS
5.5 确认范围
5.6 控制范围

## output
项目章程 | 4.1 制定项目章程
项目管理计划 | 4.2 制定项目管理计划
可交付成果 | 4.3 指导与管理项目工作
工作绩效数据
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
变更请求 | 4.4 监控项目工作
工作绩效报告
项目管理计划更新
项目文件更新
批准的变更请求 | 4.5 实施整体变更控制
变更日志
项目管理计划更新
项目文件更新
最终产品、服务或成果移交 | 4.6 结束项目或阶段
组织过程资产更新
范围管理计划 | 5.1 规划范围管理
需求管理计划
需求文件 | 5.2 收集需求
需求跟踪矩阵
项目范围说明书 | 5.3 定义范围
项目文件更新
范围基准 | 5.4 创建WBS
项目文件更新
验收的可交付成果 | 5.5 确认范围
变更请求
工作绩效信息
项目文件更新
工作绩效信息 | 5.6 控制范围
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新